附件1：

《轻型钢结构工程设计专项资质标准》修订起草组

及工作计划

修订起草组组成：

组长：党保卫

副组长：董春 陈振明

组员：周观根  王赛宁  尹杰  弓晓芸  苗泽献  郭剑云  张跃峰 王明贵  丁大益  杨蔚彪  程林 吴梓伟

工作计划：

根据《关于印发《工程设计资质标准修订工作方案》的函》建市设函[2013]85号文件进度的要求：2014年2月底提交资质修订第二稿和修订说明（我们已经完成），2014年4月底提交资质修订第三稿和修订说明；2014年6月住房和城乡建设部市场司汇总稿对外征求意见；2014年10月形成《轻型钢结构工程设计专项资质标准》（修订稿）及修订说明。

按着部里的时间节点，首先我们将第二稿发给大家征求意见，4月份召开研讨会一次（年会之后），4月底提交资质修订第三稿和修订说明（最终稿）。